## Sheet1
내용 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 1M
|  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
|  |  |  | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20
1. 주제 선정
1) 주제 선정 | 진행중 | 50% | 3 | bar: 1W 8/6 to 1W 8/8
2) 활용 툴 선정 | 진행중 | 50% | 3 | bar: 1W 8/6 to 1W 8/8
2. 프로젝트 진행
1. 데이터 수집 및 정제 | 대기중 | 0% | 4 | bar: 2W 8/9 to 2W 8/12
1) 트위터 API 활용 크롤링 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W 8/9 to 2W 8/10
2) 데이터 전처리 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W 8/11 to 2W 8/12
2. 데이터 분석 | 대기중 | 0% | 4 | bar: 2W 8/13 to 3W 8/16
1) 데이터 시각화 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W 8/13
2) 데이터 모델링 | 대기중 | 0% | 3 | bar: 2W 8/13 to 2W 8/15
3) 인사이트 도출 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W 8/15 to 3W 8/16
3. 대시보드 작성 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 3W 8/16 to 3W 8/17
3. 발표
1) 발표 준비 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 3W 8/18 to 3W 8/19
2) 발표 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 3W 8/20